## Sheet1
Sprint 4 Backlog Items Hour Tracker
| Est. | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 2016-12-06
Walk forward and report | 2
Move forward |  | 2016-11-18: 0.5
Report |  | 2016-11-22: 0.5
Admin |  | 2016-11-16: 0.5
Testing |  | 2016-11-29: 0.5
Instructions | 4
Admin | bar: 2016-11-29
Testing | bar: 2016-12-01
"This is Stupid" | 2
Other |  | 2016-11-18: 0.5
Admin |  | 2016-11-16: 0.5
Testing | bar: 2016-11-18
Standard Voice | 4
Other | bar: 2016-11-29
Admin | bar: 2016-11-22
Testing | bar: 2016-12-01
Star Ward Debug | 6
Other | bar: 2016-11-18
Admin | bar: 2016-11-16
Testing | bar: 2016-11-18 to 2016-11-22
Air Guitar | 4
Other | bar: 2016-11-18
Admin | bar: 2016-11-16
Testing | bar: 2016-11-22
"I have __. What do you have?" | 2
Other |  | 2016-11-18: 0.5
Admin | bar: 2016-11-18
Testing |  | 2016-11-18: 0.5
RPS tie | 6
Other
Admin
Testing
Chicken thrusts | 4
Other | bar: 2016-11-16
Admin | bar: 2016-11-16
Testing | bar: 2016-11-16
Integrate Victory poses | 4
Other | bar: 2016-12-01
Admin | bar: 2016-12-01
Testing | bar: 2016-12-01
Eliminate redundency | 7
Other | bar: 2016-11-22
Admin | bar: 2016-11-16
Testing | bar: 2016-11-29
Demo polishing | 7
Other | bar: 2016-11-29
Admin | bar: 2016-11-18 to 2016-11-22
Testing |  | 2016-12-06: 2
Overall Admin |  | 10 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Presentation |  | 2016-12-06: 5
Total Spent |  | 10 | 8.25 | 9.25 | 6.75 | 5.75 | 6.25 | 8.25
Total Remaining | 52 | 42 | 33.75 | 24.5 | 17.75 | 12 | 5.75 | -2.5